## kosztorys inwestorski
Przebudowa ulic:Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej w Jeleniej Górze
kategoria robót wg. CPV 45111,45233
Kosztorys inwestorski
Nr | Kod pozycji | Nr specyfikacji | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka | Ilość | Cena | Wartość
| przedmiaru | technicznej |  |  |  | jednostkowa
| 45100000 | 00.00.00 | Wymagania ogólne
1. |  |  | -geodezyjna dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 4500 | 4500
2. |  |  | -oznakowanie na czas budowy wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy | kpl | 1 | 12000 | 12000
|  |  |  | Razem |  |  | 16500
| 45111000 | 01.00.00 | Roboty przygotowawcze.
| 45111001 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie | - | - | - | -
3. |  |  | - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym | km | 1.869 | 3500 | 6541.5
| 45111001 | 01.02.02. | Usunięcie drzew lub krzewów | - | - | - | -
4 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.10-25 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 16 | 85 | 1360
5 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.25-40 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 21 | 150 | 3150
6 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.40-50 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 14 | 230 | 3220
7 |  |  | -konserwacja i prześwietlenie istniejących drzew które nie podlegają usunięciu | szt | 35 | 120 | 4200
| 45111001 | 01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i kanalizacji | - | - | - | -
8 |  |  | -frezowanie nawierzchni betonu asfaltowego śr.gr.9 cm z odwozem destruktu na odl.do 5 km (jezdnia Flisaków,Świętojańska, Drzymały-część) | m2 | 5000 | 11 | 55000
9 |  |  | -frezowanie nawierzchni betonu asfaltowego śr.gr.4 cm z odwozem destruktu na odl.do 5 km (jezdnia Drzymały-część) | m2 | 1700 | 5 | 8500
10 |  |  | -rozebranie nawierzchni bitumicznej śr.gr.4 cm wraz z kosztami transortu i utylizacji (chodniki) | m2 | 4045 | 7 | 28315
11 |  |  | -rozebranie nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 1155 | 5 | 5775
12 |  |  | -rozebranie obrzeża betonowego | m | 2140 | 3 | 6420
13 |  |  | -rozebranie krawężnika kamiennego z oczyszczeniem i składowaniem na terenie budowy | m | 1770 | 4 | 7080
14 |  |  | - rozebranie ławy betonowej | m3 | 106 | 80 | 8480
15 |  |  | -rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z odwozem kostki na składowisko ,odl. do 5 km | m2 | 5490 | 12 | 65880
16 |  |  | -rozebranie elementów istniejącej kanalizacji deszczowej | m3 | 15 | 80 | 1200
17 |  |  | -demontaż słupków do znaków drogowych | szt | 38 | 18 | 684
18 |  |  | -demontaż tablica znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 | szt | 53 | 13 | 689
19 |  |  | -wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko na odl. ok.15 km wraz z opłatą za składowanie | m3 | 350 | 60 | 21000
|  |  |  | Razem |  |  | 227494.5
Roboty ziemne
| 45111002 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gr.kategorii III-IV | - | - | - | -
20 |  |  | -wywóz gruntu z korytowania na odległ.15 km wraz z kosztami składowania | m3 | 1560 | 45 | 70200
21 |  |  | -wywóz gruntu z korytowania przydatnego do wbudowania w nasyp i zasypkę wykopów - na okład do 1 km | m3 | 450 | 16 | 7200
22 |  |  | -Wykopy liniowe i jamiste , głębokość do 3,0 m w gr.kat.III-IV dla kanalizacji deszczowej z wywozem na odl.15 km wraz z opłata za składowanie | m3 | 385 | 22 | 8470
23 |  |  | -kopanie rowów dla kabli energetycznych (oświetlenie) | m3 | 103 | 52 | 5356
24 |  |  | -wywóz nadmiaru gruntu z wykopów pod kable na odl.15 km wraz z kosztami składowania | m3 | 38 | 45 | 1710
| 45111002 | 02.03.01 | Wykonanie nasypów | - | - | - | -
25 |  |  | -wykonanie nasypów gruntem z wykopów | m3 | 140 | 24 | 3360
26 |  |  | -zasypanie wykopów z zagęszczeniem , gruntem z wykopu-odkładu,( przyłacza kanalizacji deszczowej ) | m3 | 310 | 14 | 4340
27 |  |  | -zasypanie rowów z zagęszczeniem dla kabli gruntem z wykopu | m3 | 70 | 30 | 2100
|  |  |  | Razem |  |  | 102736
| 45233003 | 03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
| 45233003 | 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | - | - | - | -
28 |  |  | -podłoża pod kanały i studnie z materiału sypkiego, gr.warstwy 15 cm wraz z obsypaniem rury | m3 | 55 | 39 | 2145
29 |  |  | -umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m | m2 | 550 | 25 | 13750
30 |  |  | -przyłącze kanalizacyjne(przykanalik) z rur śr.200 PCV , SDR 34 | m | 186 | 48 | 8928
31 |  |  | - wykonanie włączenia projektowanych przyłaczy z rur Ø200 PCV do istniejącej kanalizacji | szt | 3 | 250 | 750
32 |  |  | -studnie ściekowe betonowe,śr.500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym klasy D-400 | szt | 45 | 1240 | 55800
33 |  |  | -studnie rewizyjne betonowe,śr.1200 mm wys 2-3 m zabudowane na istniejącym kanale, z płytą odciążającą i włazem klasy D-400 | szt | 16 | 1750 | 28000
| 45233003 | 03.02.01a | Regulacja uszkodzonej studni | - | - | - | -
34 |  |  | -regulacja pionowa studni telefonicznej | szt | 22 | 220 | 4840
35 |  |  | -regulacja pionowa istniejących studni kanalizacyjnych | szt | 44 | 210 | 9240
36 |  |  | -regulacja pionowa istniejących skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych. | szt | 30 | 110 | 3300
|  |  |  | Razem |  |  | 126753
| 45233004 | 04.00.00 | Podbudowy
| 45111004 | 04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | - | - | - | -
37 |  |  | - koryto pod konstrukcję śr. gł.20 cm ( jezdnia , zatoka autobusowa,zjazdy) | m2 | 5640 | 3 | 16920
38 |  |  | - koryto pod konstrukcję śr.gł.15 cm (chodników, ciąg pieszo-rowerowy) | m2 | 5220 | 2 | 10440
| 45233004 | 04.06.01 | Podbudowa betonowa , wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem | - | - | - | -
39 |  |  | -wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem z betoniarni o Rm=2,5 Mpa gr.warstwy 15 cm | m2 | 5570 | 27 | 150390
40 |  |  | -podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20) gr.warstwy- 20 cm (zatoka, wyspa) | m2 | 87 | 55 | 4785
| 45111004 | 04.01.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 | - | - | - | -
41 |  |  | - warstwa gr. 20 cm, (Drzymały) | m2 | 4727 | 20 | 94540
42 |  |  | - warstwa profilująca śr. gr.5 cm, (Flisaków,Świętojańska) | m2 | 2605 | 7 | 18235
43 |  |  | -warstwa gr. 15 cm,-zjazdy na posesje | m2 | 200 | 16 | 3200
44 |  |  | -warstwa gr. 10 cm,-chodniki, ciąg pieszo-rowerowy | m2 | 5220 | 13 | 67860
45 | 45233004 | 04.07.01 | - warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr.9cm(Drzymały) | m2 | 4705 | 48 | 225840
|  |  |  | Razem |  |  | 592210
Nawierzchnie
| 45233005 | 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | - | - | - | -
46 |  |  | -warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm (Flisaków,Świętojańska,Drzymały-nad przepustem) | m2 | 3025 | 35 | 105875
47 | 45233005 | 05.03.13 | -warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm | m2 | 7725 | 32 | 247200
| 45233005 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej | - | - | - | -
48 |  |  | - kostka , szara, gr.8 cm na podsypce z miału kam. 0/5,5 cm (ciąg pieszo -rowerowy, chodniki,zjazdy ) | m2 | 5220 | 60 | 313200
49 |  |  | - kostka , szara, gr.8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr.5 cm (opaska ) | m2 | 85 | 60 | 5100
| 45233005 | 05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | - | - | - | -
50 |  |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki gr.9/11 cm, na podsypce cem.piask. gr. 3 cm (zatoka autobusowa, dojście) | m2 | 140 | 65 | 9100
51 |  |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki gr.16/18 cm na podsypce cem.piask. gr. 3-5 cm (wyspa- skrzyzowanie) | m2 | 22 | 62 | 1364
52 |  |  | - ściek z kostki granitowej(z rozbiórki) z 2 rzędów kostki gr.16/18 cm na podsypce cem.-piask.gr.3-5cm | m2 | 643 | 60 | 38580
|  |  |  | Razem |  |  | 614544
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
| 45233007 | 07.07.01. | Oświetlenie dróg | - | - | - | -
53 |  |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 25 | 130 | 3250
54 |  |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 25 | 90 | 2250
55 |  |  | Demontaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m | kpl | 25 | 324 | 8100
56 |  |  | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt | 25 | 14 | 350
57 |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt | 25 | 175 | 4375
58 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 10.8 | 15 | 162
59 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 | m2 | 10.8 | 10 | 108
60 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 10.8 | 20 | 216
61 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 10.8 | 7 | 75.6
62 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm | m2 | 2.8 | 8 | 22.4
63 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm | m2 | 170.6 | 12 | 2047.2
64 |  |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 157 | 3.5 | 549.5
65 |  |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 | m | 899 | 8.5 | 7641.5
66 |  |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 974 | 16 | 15584
67 |  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 1047 | 22 | 23034
68 |  |  | Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 974 | 1 | 974
69 |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 51 | 110 | 5610
70 |  |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV | m | 980 | 60 | 58800
71 |  |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 43 | 10 | 430
72 |  |  | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm | szt. | 30 | 70 | 2100
73 |  |  | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy oświetleniowe | szt. | 25 | 435 | 10875
74 |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg na fundamencie | szt. | 25 | 1710 | 42750
75 |  |  | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 25 | 185 | 4625
76 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 15 | 415 | 6225
77 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 15 | 415 | 6225
78 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 7 | 555 | 3885
79 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 1 | 555 | 555
80 |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 25 | 278 | 6950
81 |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 25 | 278 | 6950
82 |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 12 | 2610 | 31320
83 |  |  | Sprawdzenie punktu odbioru energii | pkt. | 28 | 1 | 28
84 |  |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 22 | 45 | 990
85 |  |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 30 | 62 | 1860
86 |  |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 26 | 65 | 1690
87 |  |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 30 | 45 | 1350
88 |  |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 30 | 18 | 540
| 45233007 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome-grubowarstwowe | - |  | - | -
89 |  |  | - oznakowanie wg.projektu docelowej organizacji ruchu | m2 | 4024 | 45 | 181080
| 45233007 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe | - |  | - | -
90 |  |  | -słupki do znaków drogowych śr.70 mm dł.3.5m | szt | 50 | 88 | 4400
91 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. do 0,3 m2 ,folia odblaskowa I typu | szt | 42 | 135 | 5670
92 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. do 0,3 m2 ,folia odblaskowa II typu | szt | 20 | 160 | 3200
93 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. powyżej 0,3 m2 ,folia odblaskowa I typu | szt | 4 | 280 | 1120
| 45233007 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | - |  | - | -
94 |  |  | Barieroporęcz typ U-11b;bezprzekładkowa na wyspie na skrzyżowaniu | m | 10 | 335 | 3350
95 |  |  | -Ustawienie bariery z rur stalowych Ø60, ocynkowanych,malowanych proszkowo wraz z zakotwieniem , na projektowanym murze oporowym | m | 42 | 220 | 9240
96 |  |  | -Ustawienie balustrady z rur stalowych Ø40, ocynkowanych,malowanych proszkowo wraz z zakotwieniem , na projektowanych schodach terenowych | m | 11 | 180 | 1980
|  |  |  | Razem |  |  | 472537.2
Elementy ulic
| 45233008 | 08.01.01 | Krawężniki granitowe 20x30 na pods. cem-piask.1:4 | - | - | - | -
97 |  |  | - krawężnik prosty, z rozbiórki | m | 1400 | 30 | 42000
98 |  |  | - krawężnik prosty,nowy | m | 370 | 130 | 48100
99 |  |  | - krawężnik łukowy,nowy | m | 18 | 240 | 4320
100 |  |  | - ława pod krawężniki i obrzeża z oporem i ściek,betonC12/15(B-15) | m3 | 215 | 360 | 77400
101 | 45233008 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce piaskowej | m | 2450 | 16 | 39200
102 |  |  | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce cem- piaskowej | m | 424 | 18 | 7632
|  |  |  | Razem |  |  | 218652
Roboty wykończeniowe
| 45233009 | 09.01.01 | Zieleń drogowa | - | - | - | -
103 |  |  | -humusowanie przy gr.w-wy 10 cm wraz z pozyskaniem i transportem humusu | m2 | 1370 | 5.5 | 7535
104 |  |  | -trawniki | m2 | 1370 | 4.5 | 6165
|  |  |  | Razem |  |  | 13700
Roboty inne
| 45233010 | 10.01.01 | Mury oporowe | - | - | - | -
105 |  |  | -ściany oporowe z prefabrykatów typu L, H= 205 | m | 9 | 550 | 4950
106 |  |  | -ściany oporowe z prefabrykatów typu L, H=130 | m | 18 | 430 | 7740
107 |  |  | -palisada betonowa 20x20, wys.elem. h=80cm | m | 16.4 | 210 | 3444
108 |  |  | -naprawa i nadbudowa muru oporowego kamieniem łamanym i betonem (C20/25)-lokalne naprawy istniejącego muru w ul.Drzymały | m3 | 6 | 650 | 3900
109 |  |  | -naprawa powierzchni istniejących murów kamiennych wraz z robotami przygotowawczymi | m2 | 60 | 60 | 3600
|  |  | Schody terenowe | - | - | - | -
110 | 45233004 | 04.06.01 | -wzmocnienie podłoża kruszywem stabiliz. cement. z betoniarni o Rm=2,5 Mpa śr.gr.warstwy 15 cm ( schody terenowe) | m2 | 15 | 28 | 420
111 | 45233008 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce cem.-piaskowej | m | 40 | 22 | 880
112 | 45233005 | 05.03.23a | - kostka ,Holland, szara gr.8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.4 cm (schody terenowe) | m2 | 7 | 70 | 490
|  |  |  | Razem |  |  | 25424 | +
|  |  | Ogółem wartość robót (netto) |  |  |  | 2410550.7

## kosztorys ofertowy -wzór
Przebudowa ulic:Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej w Jeleniej Górze
kategoria robót wg. CPV 45111,45233
Nazwa oferenta:
Kosztorys ofertowy
Nr | Kod pozycji | Nr specyfikacji | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka | Ilość | Cena | Wartość
| przedmiaru | technicznej |  |  |  | jednostkowa
| 45100000 | 00.00.00 | Wymagania ogólne
1. |  |  | -geodezyjna dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
2. |  |  | -oznakowanie na czas budowy wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy | kpl | 1
Razem
| 45111000 | 01.00.00 | Roboty przygotowawcze.
| 45111001 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie | - | - | - | -
3. |  |  | - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym | km | 1.869
| 45111001 | 01.02.02. | Usunięcie drzew lub krzewów | - | - | - | -
4 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.10-25 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 16
5 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.25-40 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 21
6 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.40-50 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 14
7 |  |  | -konserwacja i prześwietlenie istniejących drzew które nie podlegają usunięciu | szt | 35
| 45111001 | 01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i kanalizacji | - | - | - | -
8 |  |  | -frezowanie nawierzchni betonu asfaltowego śr.gr.9 cm z odwozem destruktu na odl.do 5 km (jezdnia Flisaków,Świętojańska, Drzymały-część) | m2 | 5000
9 |  |  | -frezowanie nawierzchni betonu asfaltowego śr.gr.4 cm z odwozem destruktu na odl.do 5 km (jezdnia Drzymały-część) | m2 | 1700
10 |  |  | -rozebranie nawierzchni bitumicznej śr.gr.4 cm wraz z kosztami transortu i utylizacji (chodniki) | m2 | 4045
11 |  |  | -rozebranie nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 1155
12 |  |  | -rozebranie obrzeża betonowego | m | 2140
13 |  |  | -rozebranie krawężnika kamiennego z oczyszczeniem i składowaniem na terenie budowy | m | 1770
14 |  |  | - rozebranie ławy betonowej | m3 | 106
15 |  |  | -rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z odwozem kostki na składowisko ,odl. do 5 km | m2 | 5490
16 |  |  | -rozebranie elementów istniejącej kanalizacji deszczowej | m3 | 15
17 |  |  | -demontaż słupków do znaków drogowych | szt | 38
18 |  |  | -demontaż tablica znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 | szt | 53
19 |  |  | -wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko na odl. ok.15 km wraz z opłatą za składowanie | m3 | 350
Razem
Roboty ziemne
| 45111002 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gr.kategorii III-IV | - | - | - | -
20 |  |  | -wywóz gruntu z korytowania na odległ.15 km wraz z kosztami składowania | m3 | 1560
21 |  |  | -wywóz gruntu z korytowania przydatnego do wbudowania w nasyp i zasypkę wykopów - na okład do 1 km | m3 | 450
22 |  |  | -Wykopy liniowe i jamiste , głębokość do 3,0 m w gr.kat.III-IV dla kanalizacji deszczowej z wywozem na odl.15 km wraz z opłata za składowanie | m3 | 385
23 |  |  | -kopanie rowów dla kabli energetycznych (oświetlenie) | m3 | 103
24 |  |  | -wywóz nadmiaru gruntu z wykopów pod kable na odl.15 km wraz z kosztami składowania | m3 | 38
| 45111002 | 02.03.01 | Wykonanie nasypów | - | - | - | -
25 |  |  | -wykonanie nasypów gruntem z wykopów | m3 | 140
26 |  |  | -zasypanie wykopów z zagęszczeniem , gruntem z wykopu-odkładu,( przyłacza kanalizacji deszczowej ) | m3 | 310
27 |  |  | -zasypanie rowów z zagęszczeniem dla kabli gruntem z wykopu | m3 | 70
Razem
| 45233003 | 03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
| 45233003 | 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | - | - | - | -
28 |  |  | -podłoża pod kanały i studnie z materiału sypkiego, gr.warstwy 15 cm wraz z obsypaniem rury | m3 | 55
29 |  |  | -umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m | m2 | 550
30 |  |  | -przyłącze kanalizacyjne(przykanalik) z rur śr.200 PCV , SDR 34 | m | 186
31 |  |  | - wykonanie włączenia projektowanych przyłaczy z rur Ø200 PCV do istniejącej kanalizacji | szt | 3
32 |  |  | -studnie ściekowe betonowe,śr.500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym klasy D-400 | szt | 45
33 |  |  | -studnie rewizyjne betonowe,śr.1200 mm wys 2-3 m zabudowane na istniejącym kanale, z płytą odciążającą i włazem klasy D-400 | szt | 16
| 45233003 | 03.02.01a | Regulacja uszkodzonej studni | - | -
34 |  |  | -regulacja pionowa studni telefonicznej | szt | 22
35 |  |  | -regulacja pionowa istniejących studni kanalizacyjnych | szt | 44
36 |  |  | -regulacja pionowa istniejących skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych. | szt | 30
Razem
| 45233004 | 04.00.00 | Podbudowy
| 45111004 | 04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | - | - | - | -
37 |  |  | - koryto pod konstrukcję śr. gł.20 cm ( jezdnia , zatoka autobusowa,zjazdy) | m2 | 5640
38 |  |  | - koryto pod konstrukcję śr.gł.15 cm (chodników, ciąg pieszo-rowerowy) | m2 | 5220
| 45233004 | 04.06.01 | Podbudowa betonowa , wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem | - | - | - | -
39 |  |  | -wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem z betoniarni o Rm=2,5 Mpa gr.warstwy 15 cm | m2 | 5570
40 |  |  | -podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20) gr.warstwy- 20 cm (zatoka, wyspa) | m2 | 87
| 45111004 | 04.01.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 | - | - | - | -
41 |  |  | - warstwa gr. 20 cm, (Drzymały) | m2 | 4727
42 |  |  | - warstwa profilująca śr. gr.5 cm, (Flisaków,Świętojańska) | m2 | 2605
43 |  |  | -warstwa gr. 15 cm,-zjazdy na posesje | m2 | 200
44 |  |  | -warstwa gr. 10 cm,-chodniki, ciąg pieszo-rowerowy | m2 | 5220
45 | 45233004 | 04.07.01 | - warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr.9cm(Drzymały) | m2 | 4705
Razem
Nawierzchnie
| 45233005 | 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | - | - | - | -
46 |  |  | -warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm (Flisaków,Świętojańska,Drzymały-nad przepustem) | m2 | 3025
47 | 45233005 | 05.03.13 | -warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm | m2 | 7725
| 45233005 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej | - | - | - | -
48 |  |  | - kostka , szara, gr.8 cm na podsypce z miału kam. 0/5,5 cm (ciąg pieszo -rowerowy, chodniki,zjazdy ) | m2 | 5220
49 |  |  | - kostka , szara, gr.8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr.5 cm (opaska ) | m2 | 85
| 45233005 | 05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | - | - | - | -
50 |  |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki gr.9/11 cm, na podsypce cem.piask. gr. 3 cm (zatoka autobusowa, dojście) | m2 | 140
51 |  |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki gr.16/18 cm na podsypce cem.piask. gr. 3-5 cm (wyspa- skrzyzowanie) | m2 | 22
52 |  |  | - ściek z kostki granitowej(z rozbiórki) z 2 rzędów kostki gr.16/18 cm na podsypce cem.-piask.gr.3-5cm | m2 | 643
Razem
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
| 45233007 | 07.07.01. | Oświetlenie dróg | - | - | - | -
53 |  |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 25
54 |  |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 25
55 |  |  | Demontaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m | kpl | 25
56 |  |  | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt | 25
57 |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt | 25
58 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 10.8
59 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 | m2 | 10.8
60 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 10.8
61 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 10.8
62 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm | m2 | 2.8
63 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm | m2 | 170.6
64 |  |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 157
65 |  |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 | m | 899
66 |  |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 974
67 |  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 1047
68 |  |  | Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 974
69 |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 51
70 |  |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV | m | 980
71 |  |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 43
72 |  |  | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm | szt. | 30
73 |  |  | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy oświetleniowe | szt. | 25
74 |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg na fundamencie | szt. | 25
75 |  |  | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 25
76 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 15
77 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 15
78 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 7
79 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 1
80 |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 25
81 |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 25
82 |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 12
83 |  |  | Sprawdzenie punktu odbioru energii | pkt. | 28
84 |  |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 22
85 |  |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 30
86 |  |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 26
87 |  |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 30
88 |  |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 30
| 45233007 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome-grubowarstwowe | - |  | - | -
89 |  |  | - oznakowanie wg.projektu docelowej organizacji ruchu | m2 | 4024
| 45233007 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe | - |  | - | -
90 |  |  | -słupki do znaków drogowych śr.70 mm dł.3.5m | szt | 50
91 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. do 0,3 m2 ,folia odblaskowa I typu | szt | 42
92 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. do 0,3 m2 ,folia odblaskowa II typu | szt | 20
93 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. powyżej 0,3 m2 ,folia odblaskowa I typu | szt | 4
| 45233007 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | - |  | - | -
94 |  |  | Barieroporęcz typ U-11b;bezprzekładkowa na wyspie na skrzyżowaniu | m | 10
95 |  |  | -Ustawienie bariery z rur stalowych Ø60, ocynkowanych,malowanych proszkowo wraz z zakotwieniem , na projektowanym murze oporowym | m | 42
96 |  |  | -Ustawienie balustrady z rur stalowych Ø40, ocynkowanych,malowanych proszkowo wraz z zakotwieniem , na projektowanych schodach terenowych | m | 11
Razem
Elementy ulic
| 45233008 | 08.01.01 | Krawężniki granitowe 20x30 na pods. cem-piask.1:4 | - | - | - | -
97 |  |  | - krawężnik prosty, z rozbiórki | m | 1400
98 |  |  | - krawężnik prosty,nowy | m | 370
99 |  |  | - krawężnik łukowy,nowy | m | 18
100 |  |  | - ława pod krawężniki i obrzeża z oporem i ściek,betonC12/15(B-15) | m3 | 215
101 | 45233008 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce piaskowej | m | 2450
102 |  |  | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce cem- piaskowej | m | 424
Razem
Roboty wykończeniowe
| 45233009 | 09.01.01 | Zieleń drogowa | - | - | - | -
103 |  |  | -humusowanie przy gr.w-wy 10 cm wraz z pozyskaniem i transportem humusu | m2 | 1370
104 |  |  | -trawniki | m2 | 1370
Razem
Roboty inne
| 45233010 | 10.01.01 | Mury oporowe | - | - | - | -
105 |  |  | -ściany oporowe z prefabrykatów typu L, H= 205 | m | 9
106 |  |  | -ściany oporowe z prefabrykatów typu L, H=130 | m | 18
107 |  |  | -palisada betonowa 20x20, wys.elem. h=80cm | m | 16.4
108 |  |  | -naprawa i nadbudowa muru oporowego kamieniem łamanym i betonem (C20/25)-lokalne naprawy istniejącego muru w ul.Drzymały | m3 | 6
109 |  |  | -naprawa powierzchni istniejących murów kamiennych wraz z robotami przygotowawczymi | m2 | 60
|  |  | Schody terenowe | - | - | - | -
110 | 45233004 | 04.06.01 | -wzmocnienie podłoża kruszywem stabiliz. cement. z betoniarni o Rm=2,5 Mpa śr.gr.warstwy 15 cm ( schody terenowe) | m2 | 15
111 | 45233008 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce cem.-piaskowej | m | 40
112 | 45233005 | 05.03.23a | - kostka ,Holland, szara gr.8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.4 cm (schody terenowe) | m2 | 7
|  |  |  | Razem |  |  |  | +
Ogółem wartość robót (netto)

## przedmiar
Przebudowa ulic:Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej w Jeleniej Górze
kategoria robót wg. CPV 45111,45233
Przedmiar robót
Nr | Kod pozycji | Nr specyfikacji | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka | Ilość
| przedmiaru | technicznej
| 45100000 | 00.00.00 | Wymagania ogólne
1. |  |  | -geodezyjna dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
2. |  |  | -oznakowanie na czas budowy wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy | kpl | 1
| 45111000 | 01.00.00 | Roboty przygotowawcze.
| 45111001 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie | - | -
3. |  |  | - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym | km | 1.869
| 45111001 | 01.02.02. | Usunięcie drzew lub krzewów | - | -
4 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.10-25 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 16
5 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.25-40 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 21
6 |  |  | -ścinanie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.40-50 wraz z wywozem gałęzi i karpiny | szt | 14
7 |  |  | -konserwacja i prześwietlenie istniejących drzew które nie podlegają usunięciu | szt | 35
| 45111001 | 01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i kanalizacji | - | -
8 |  |  | -frezowanie nawierzchni betonu asfaltowego śr.gr.9 cm z odwozem destruktu na odl.do 5 km (jezdnia Flisaków,Świętojańska, Drzymały-część) | m2 | 5000
9 |  |  | -frezowanie nawierzchni betonu asfaltowego śr.gr.4 cm z odwozem destruktu na odl.do 5 km (jezdnia Drzymały-część) | m2 | 1700
10 |  |  | -rozebranie nawierzchni bitumicznej śr.gr.4 cm wraz z kosztami transortu i utylizacji (chodniki) | m2 | 4045
11 |  |  | -rozebranie nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 1155
12 |  |  | -rozebranie obrzeża betonowego | m | 2140
13 |  |  | -rozebranie krawężnika kamiennego z oczyszczeniem i składowaniem na terenie budowy | m | 1770
14 |  |  | - rozebranie ławy betonowej | m3 | 106
15 |  |  | -rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z odwozem kostki na składowisko ,odl. do 5 km | m2 | 5490
16 |  |  | -rozebranie elementów istniejącej kanalizacji deszczowej | m3 | 15
17 |  |  | -demontaż słupków do znaków drogowych | szt | 38
18 |  |  | -demontaż tablica znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 | szt | 53
19 |  |  | -wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko na odl. ok.15 km wraz z opłatą za składowanie | m3 | 350
Roboty ziemne
| 45111002 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gr.kategorii III-IV | - | -
20 |  |  | -wywóz gruntu z korytowania na odległ.15 km wraz z kosztami składowania | m3 | 1560
21 |  |  | -wywóz gruntu z korytowania przydatnego do wbudowania w nasyp i zasypkę wykopów - na okład do 1 km | m3 | 450
22 |  |  | -Wykopy liniowe i jamiste , głębokość do 3,0 m w gr.kat.III-IV dla kanalizacji deszczowej z wywozem na odl.15 km wraz z opłata za składowanie | m3 | 385
23 |  |  | -kopanie rowów dla kabli energetycznych (oświetlenie) | m3 | 103
24 |  |  | -wywóz nadmiaru gruntu z wykopów pod kable na odl.15 km wraz z kosztami składowania | m3 | 38
| 45111002 | 02.03.01 | Wykonanie nasypów | - | -
25 |  |  | -wykonanie nasypów gruntem z wykopów | m3 | 140
26 |  |  | -zasypanie wykopów z zagęszczeniem , gruntem z wykopu-odkładu,( przyłacza kanalizacji deszczowej ) | m3 | 310
27 |  |  | -zasypanie rowów z zagęszczeniem dla kabli gruntem z wykopu | m3 | 70
| 45233003 | 03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
| 45233003 | 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | - | -
28 |  |  | -podłoża pod kanały i studnie z materiału sypkiego, gr.warstwy 15 cm wraz z obsypaniem rury | m3 | 55
29 |  |  | -umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m | m2 | 550
30 |  |  | -przyłącze kanalizacyjne(przykanalik) z rur śr.200 PCV , SDR 34 | m | 186
31 |  |  | - wykonanie włączenia projektowanych przyłaczy z rur Ø200 PCV do istniejącej kanalizacji | szt | 3
32 |  |  | -studnie ściekowe betonowe,śr.500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym klasy D-400 | szt | 45
33 |  |  | -studnie rewizyjne betonowe,śr.1200 mm wys 2-3 m zabudowane na istniejącym kanale, z płytą odciążającą i włazem klasy D-400 | szt | 16
| 45233003 | 03.02.01a | Regulacja uszkodzonej studni | - | -
34 |  |  | -regulacja pionowa studni telefonicznej | szt | 22
35 |  |  | -regulacja pionowa istniejących studni kanalizacyjnych | szt | 44
36 |  |  | -regulacja pionowa istniejących skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych. | szt | 30
| 45233004 | 04.00.00 | Podbudowy
| 45111004 | 04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | - | -
37 |  |  | - koryto pod konstrukcję śr. gł.20 cm ( jezdnia , zatoka autobusowa,zjazdy) | m2 | 5640
38 |  |  | - koryto pod konstrukcję śr.gł.15 cm (chodników, ciąg pieszo-rowerowy) | m2 | 5220
| 45233004 | 04.06.01 | Podbudowa betonowa , wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem | - | -
39 |  |  | -wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem z betoniarni o Rm=2,5 Mpa gr.warstwy 15 cm | m2 | 5570
40 |  |  | -podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20) gr.warstwy- 20 cm (zatoka, wyspa) | m2 | 87
| 45111004 | 04.01.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 | - | -
41 |  |  | - warstwa gr. 20 cm, (Drzymały) | m2 | 4727
42 |  |  | - warstwa profilująca śr. gr.5 cm, (Flisaków,Świętojańska) | m2 | 2605
43 |  |  | -warstwa gr. 15 cm,-zjazdy na posesje | m2 | 200
44 |  |  | -warstwa gr. 10 cm,-chodniki, ciąg pieszo-rowerowy | m2 | 5220
45 | 45233004 | 04.07.01 | - warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr.9cm(Drzymały) | m2 | 4705
Nawierzchnie
| 45233005 | 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | - | -
46 |  |  | -warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm (Flisaków,Świętojańska,Drzymały-nad przepustem) | m2 | 3025
47 | 45233005 | 05.03.13 | -warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm | m2 | 7725
| 45233005 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej | - | -
48 |  |  | - kostka , szara, gr.8 cm na podsypce z miału kam. 0/5,5 cm (ciąg pieszo -rowerowy, chodniki,zjazdy ) | m2 | 5220
49 |  |  | - kostka , szara, gr.8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr.5 cm (opaska ) | m2 | 85
| 45233005 | 05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | - | -
50 |  |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki gr.9/11 cm, na podsypce cem.piask. gr. 3 cm (zatoka autobusowa, dojście) | m2 | 140
51 |  |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki gr.16/18 cm na podsypce cem.piask. gr. 3-5 cm (wyspa- skrzyzowanie) | m2 | 22
52 |  |  | - ściek z kostki granitowej(z rozbiórki) z 2 rzędów kostki gr.16/18 cm na podsypce cem.-piask.gr.3-5cm | m2 | 643
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
| 45233007 | 07.07.01. | Oświetlenie dróg | - | -
53 |  |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 25
54 |  |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 25
55 |  |  | Demontaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m | kpl | 25
56 |  |  | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt | 25
57 |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt | 25
58 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 10.8
59 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 | m2 | 10.8
60 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 10.8
61 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 10.8
62 |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm | m2 | 2.8
63 |  |  | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm | m2 | 170.6
64 |  |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 157
65 |  |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 | m | 899
66 |  |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 974
67 |  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 1047
68 |  |  | Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 974
69 |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 51
70 |  |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV | m | 980
71 |  |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 43
72 |  |  | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm | szt. | 30
73 |  |  | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy oświetleniowe | szt. | 25
74 |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg na fundamencie | szt. | 25
75 |  |  | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 25
76 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 15
77 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 15
78 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 7
79 |  |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 1
80 |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 25
81 |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 25
82 |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 12
83 |  |  | Sprawdzenie punktu odbioru energii | pkt. | 28
84 |  |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 22
85 |  |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 30
86 |  |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 26
87 |  |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 30
88 |  |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 30
| 45233007 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome-grubowarstwowe | -
89 |  |  | - oznakowanie wg.projektu docelowej organizacji ruchu | m2 | 4024
| 45233007 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe | -
90 |  |  | -słupki do znaków drogowych śr.70 mm dł.3.5m | szt | 50
91 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. do 0,3 m2 ,folia odblaskowa I typu | szt | 42
92 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. do 0,3 m2 ,folia odblaskowa II typu | szt | 20
93 |  |  | -tablica znaku drogowego o pow. powyżej 0,3 m2 ,folia odblaskowa I typu | szt | 4
| 45233007 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | -
94 |  |  | Barieroporęcz typ U-11b;bezprzekładkowa na wyspie na skrzyżowaniu | m | 10
95 |  |  | -Ustawienie bariery z rur stalowych Ø60, ocynkowanych,malowanych proszkowo wraz z zakotwieniem , na projektowanym murze oporowym | m | 42
96 |  |  | -Ustawienie balustrady z rur stalowych Ø40, ocynkowanych,malowanych proszkowo wraz z zakotwieniem , na projektowanych schodach terenowych | m | 11
Elementy ulic
| 45233008 | 08.01.01 | Krawężniki granitowe 20x30 na pods. cem-piask.1:4 | - | -
97 |  |  | - krawężnik prosty, z rozbiórki | m | 1400
98 |  |  | - krawężnik prosty,nowy | m | 370
99 |  |  | - krawężnik łukowy,nowy | m | 18
100 |  |  | - ława pod krawężniki i obrzeża z oporem i ściek,betonC12/15(B-15) | m3 | 215
101 | 45233008 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce piaskowej | m | 2450
102 |  |  | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce cem- piaskowej | m | 424
Roboty wykończeniowe
| 45233009 | 09.01.01 | Zieleń drogowa | - | -
103 |  |  | -humusowanie przy gr.w-wy 10 cm wraz z pozyskaniem i transportem humusu | m2 | 1370
104 |  |  | -trawniki | m2 | 1370
Roboty inne
| 45233010 | 10.01.01 | Mury oporowe | - | -
105 |  |  | -ściany oporowe z prefabrykatów typu L, H= 205 | m | 9
106 |  |  | -ściany oporowe z prefabrykatów typu L, H=130 | m | 18
107 |  |  | -palisada betonowa 20x20, wys.elem. h=80cm | m | 16.4
108 |  |  | -naprawa i nadbudowa muru oporowego kamieniem łamanym i betonem (C20/25)-lokalne naprawy istniejącego muru w ul.Drzymały | m3 | 6
109 |  |  | -naprawa powierzchni istniejących murów kamiennych wraz z robotami przygotowawczymi | m2 | 60
|  |  | Schody terenowe | - | -
110 | 45233004 | 04.06.01 | -wzmocnienie podłoża kruszywem stabiliz. cement. z betoniarni o Rm=2,5 Mpa śr.gr.warstwy 15 cm ( schody terenowe) | m2 | 15
111 | 45233008 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8,na podsypce cem.-piaskowej | m | 40
112 | 45233005 | 05.03.23a | - kostka ,Holland, szara gr.8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.4 cm (schody terenowe) | m2 | 7