Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR A.272.      .2021

zawarta w dniu ……………..…2021 r. pomiędzy:

Pomiędzy:

- Miastem Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99,

zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Łużniaka - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

Pana Jacka Kopcia - Skarbnika Miasta Jeleniej Góry

a:

- Nazwa kontrahenta (wynikająca np. z KRS) adres kontrahenta (wynikająca z KRS) oraz/i adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres podany wcześniej, NIP kontrahenta, ewentualnie REGON

Reprezentowanym przez – pełna reprezentacja wynikająca z KRS

zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,

razem zwanych dalej w treści umowy „Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt 1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na sporządzeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra  zwanym dalej „studium”.

- Wykonawca zobowiązuje się opracować „studium” zgodnie z:

  - zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa związanymi 
z procedurą uchwalenia studium;

  - uchwałą nr …... Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia ………... r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra;

  - zakresem i terminami określonymi w harmonogramie prac i płatności - stanowiącym załącznik do niniejszej umowy zwany dalej harmonogramem:

    - wstępnej koncepcji studium, w oparciu o analizę materiałów wyjściowych i innych opracowań (w tym obowiązujących przepisów, danych statystycznych, informacji uzyskanych w trakcie opracowania, itp.) oraz sporządzoną w ramach opracowania inwentaryzacją wraz z opracowaniami studialnymi, wskazującymi potrzeby, możliwości rozwoju i problemy gminy;

    - aktualizacji ekofizjografii dla obszaru zmiany studium;

    - projekt zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów, w tym:

-	ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ;

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 110, poz. 1167) ;

-	ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.);

-	innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przedmiotu zamówienia.

d)	zestawień powierzchniowych terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terenów wskazanych w studium jako wymagające zmiany przeznaczenia (gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne), zestawień powierzchniowych i procentowych (dla obszaru całego miasta) terenów przeznaczonych pod poszczególne funkcje oraz zestawienie powierzchniowych i procentowych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, w tym obszarów szczególnie zagrożonych powodzią – w formie tabelarycznej, w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 2

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 14 grudnia 2021 r., z podziałem na etapy stanowiące przedmiot odrębnych odbiorów, 
w terminach wynikających z harmonogramu prac i płatności.

            - Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wykonanych prac:

              - Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Jeleniej Górze,

              - Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry i osobom przez niego wskazanym oraz w trakcie dyskusji publicznych,

              - Komisjom Rady Miejskiej Jeleniej Góry,

              - Radzie Miejskiej – projekt studium na sesjach Rady Miejskiej (w związku z jego uchwalaniem),

oraz udzielenie wyjaśnień na każdym etapie procedury planistycznej, w trakcie postępowania nadzorczego oraz po zaskarżeniu uchwały.

            - Opracowanie będące przedmiotem niniejszej umowy należy wykonać w formie papierowej 
i elektronicznej zgodnie z:

                - harmonogramem prac i płatności - stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

                - oświadczeniem autora prognozy oddziaływania na środowisko a w przypadku zespołu autorów - kierującego tym zespołem - stanowiącym załącznik nr 2;

            - W przypadku zwłoki w podejmowaniu działań przez Zamawiającego lub inne uczestniczące 
w procedurze sporządzania studium, niezwiązane z Wykonawcą, podmioty – termin realizacji danego etapu i konsekwentnie następnych etapów wydłuża się odpowiednio.

            - W przypadku pod zlecenia przez Wykonawcę części lub całości prac objętych niniejszą umową stronie trzeciej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i jakościowe wykonanie prac jak za własne opracowanie lub zaniechanie.

            - W uzasadnionych przypadkach możliwe jest etapowanie studium, w uzgodnieniu z zamawiającym.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane opracowanie, licząc od dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru całości prac i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia wad w opracowaniu, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu określonego powyżej terminu gwarancji.

- Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego przysługujące z tytułu rękojmi za wady wykonanego opracowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy, w ten sposób, że Zamawiający może realizować:

  - uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru całości prac i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia, w którym Zamawiający dowie się o istnieniu wady.

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest w terminie czternastu dni od dnia podpisania umowy, udostępnić Wykonawcy następujące materiały, będące w jego posiadaniu:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra –
wersja elektroniczna;

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wersja elektroniczna;

- studium komunikacyjne w granicach administracyjnych miasta Jeleniej Góry – do wglądu;

- opracowanie ekofizjograficzne dla miasta – wersja elektroniczna;

- inwentaryzację przyrodniczą miasta Jeleniej Góry – wersja elektroniczna;

- gminną ewidencję zabytków – wersja elektroniczna;

- mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – do wglądu lub wersja elektroniczna do pobrania;

- mapę: ewidencyjną, sytuacyjno-wysokościową oraz mapę własnościową terenu objętego opracowaniem w skali 1:1000 – wersja elektroniczna;

- strategię rozwoju miasta Jeleniej Góry– wersja elektroniczna;

- analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Jeleniej Góry – wersja elektroniczna;

- ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium oraz wnioski do zmiany studium – wersja elektroniczna lub papierowa;

- kopię zawiadomień do instytucji i organów wraz z odpowiedziami – wersja elektroniczna lub papierowa;

- W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przekazane zostaną inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego.

§ 5

- Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego będzie __________________ uprawniony do uzgadniania z Wykonawcą warunków wykonania prac, bez prawa zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

- Koordynatorem prac z ramienia Wykonawcy będzie _________________, uprawniony do uzgadniania z Zamawiającym warunków wykonania prac, bez prawa zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

§ 6

  - Odbiór poszczególnych etapów opracowania, stanowiących przedmiot odrębnego odbioru, 
w zakresie i terminie zgodnym z harmonogramem prac i płatności, nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Wydział Architektury Urbanistyki i Budownictwa.

  - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego etapu opracowania, będącego przedmiotem odrębnego odbioru, będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany ze strony Zamawiającego przez __________________ a ze strony Wykonawcy przez _____________________.

  - W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu pracy, Zamawiający określi odpowiedni termin ich usunięcia.

  - Przez wady rozumie się m. in. niekompletność oraz błędy na rysunkach i w tekście opracowania, za wadę uważa się też niezgodność ze wskazaniami Zamawiającego lub podjętymi przez obie strony uzgodnieniami.

§ 7

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ____________ zł brutto (w tym należny podatek VAT), słownie: _______________________________ 00/100.

- Rozliczenie odbędzie się na podstawie faktur częściowych za wykonanie każdego z etapów, zgodnie z harmonogramem prac i płatności.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur jest protokolarny odbiór prac wolnych od wad.

- Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni roboczych od odbioru opracowania, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury i protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, odbywać się będzie 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów 
i usług – art. 108a – 108d (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) .

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa  pkt 1 będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 
o numerze: ___________________________________________

- Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks do umowy podpisany przez strony umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, stanowi również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkie pola eksploatacji, określone w niniejszej umowie oraz za udzielone Zamawiającemu zezwolenia, o których mowa w § 9 umowy.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

- Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy – nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) przez Wykonawcę, w następujących przypadkach i wysokościach:

1) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy;

2) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

              - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy;

              - za zwłokę w wykonaniu każdego z etapów przedmiotu zamówienia – w wysokości 2% wynagrodzenia przypadającego na dany etap – zgodnie z harmonogramem prac i płatności, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia wykonania tego zakresu/etapu; (z wyłączeniem zwłoki o której mowa w § 2 ust. 4 oraz czasu na sprawdzenie przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji),

              - za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad – 0,1 % wynagrodzenia za dany etap zgodnie z harmonogramem prac i płatności stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, należnego z tytułu wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z § 6 ust. 3 niniejszej umowy.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z płatności należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9

  - Z chwilą wypłaty wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 umowy,  na określone poniżej pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania – wytwarzanie egzemplarzy opracowania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których opracowanie utrwalono,

- w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek opracowania, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi opracowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych zezwoleń.

      - Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

      - Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowania wykonanego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

      - Poza przypadkami określonymi powyżej, Wykonawcy przysługują, nieograniczone w czasie, autorskie prawa osobiste do przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1.

§ 10

Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego;

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						              Wykonawca:

…………………………………

Prezydent Miasta

…………………………………

Skarbnik Miasta

…………………………………

Uwag nie wnoszę

###### Załącznik nr 1 do Umowy Nr A.272.      .2021 z dnia__________2021 r.

"Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra”

HARMONOGRAM  PRAC I  PŁATNOŚCI:

| # Lp. | # Szczegółowy zakres prac planistycznych | Termin wykonania* |  | Cena brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ETAP I 1. Prace wstępne projektowe: - Formalne rozpoczęcie prac nad studium → analiza zebranych dokumentów, wystąpień, opinii itp. oraz przygotowanie, w razie takiej konieczności, wzorów pozostałych wystąpień , z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego dotyczących wzorów pism. - Skompletowanie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego i materiałów do projektowania: - wyciągi z obowiązujących opracowań studialnych udostępnionych przez Zamawiającego; - podkłady mapowe wraz z danymi dotyczącymi własności; - inwentaryzacja fotograficzna (płyta CD + zdjęcia); - inwentaryzacja urbanistyczna (płyta CD + zdjęcia), w tym oznaczenie: użytkowania terenów, poszczególnych obiektów wraz z ich funkcjami, ciągów komunikacyjnych, wysokości budynków, układów dachów, numerów budynków, wejść i wjazdów do budynków i wjazdów na posesje, rodzaju zieleni, ogrodzeń trwałych itp.; - diagnoza stanu istniejącego – uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, terenowo-prawne, własnościowe (w tym wskazanie terenów gminnych i Skarbu Państwa) – w formie graficznej (płyta CD + wydruk); - inwentaryzacja stanu uzbrojenia terenu (płyta CD + wydruk); - Analiza zakresu koniecznych prac do wykonania, przy uwzględnieniu zakresu określonego w Analizie Prezydenta Miasta, dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzania studium, złożonych wniosków oraz obowiązujących przepisów – w formie tekstowej i graficznej (płyta CD + wydruk); - Przekazanie do akceptacji rysunków projektu zmiany studium, uwzględniając sposób rozpatrzenia wniosków i uwag do zmiany studium, z oznaczonymi własnościami gminy, Skarbu Państwa itp.; rysunki studium należy wykonać w kolorze, w skali 1:10 000 (płyta CD + wydruk); | Do 6 tygodni od podpisania umowy |  | 40% wartości wynagrodzenia |
|  | 4a) W przypadku uwag i wniosków Zamawiającego → przekazaniem poprawionych rysunków drogą mailową, w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania uwag i wniosków Zamawiającego; 5) Prezentacja Zamawiającemu prac wykonanych w ETAPIE I – 1. Prace wstępne projektowe (w formie i zakresie zgodnymi z pkt 4). |  |  |  |
|  | 2. Prace projektowe 1) Przekazanie do zaakceptowania projektu zmiany studium (tekst i rysunek) po uwzględnieniu wniosków i uwag Zamawiającego, – rysunek zmiany studium należy wykonać w kolorze, w skali 1:10 000 oraz w wersji czarno-białej z oznaczonymi kolorem działkami będącymi własnością gminy, Skarbu Państwa itp. – (płyta CD + wydruk); 1a) W przypadku uwag i wniosków Zamawiającego → powtórzenie pkt 1, w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania uwag i wniosków Zamawiającego; 2) Prezentacja ww. prac; 3) Opracowanie, na podstawie zaakceptowanej ostatecznej wersji projektu zmiany studium: - Prognozy oddziaływania na środowisko (płyta CD + wydruk); - Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany studium (płyta CD + wydruk); 4) Wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag i wniosków Zamawiającego; 5) Prezentacja prac jw. | do 7 tygodni od przekazania uwag i wniosków Zamawiającego po prezentacji prac, o której mowa w ust. 1 pkt 5 harmonogramu |  |  |
| 2. | ETAP II 1. Opiniowanie i uzgadnianie: - Przekazanie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wzorem pisma przewodniego do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (płyta CD + wydruk); - Wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie zmiany studium, wynikających z opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczną (po konsultacji z Zamawiającym); - Przekazanie projektu zmiany studium (tekst w formacie pdf, rysunek w formacie jpg) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w formacie pdf) oraz wzorami pism przewodnich (w formacie doc) do dalszego opiniowania i uzgodnień (płyty CD + wydruki – w odpowiednich ilościach); - Wprowadzenie do projektu zmiany studium ewentualnych zmian, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień (po konsultacji z Zamawiającym) i w razie konieczności → powtórzenie pkt 3; - Przygotowanie wykazów opinii i uzgodnień; - Przekazanie prac, o których mowa w pkt 4 i 5 (płyta CD + wydruk). | do 3 tygodni od dnia uzyskania opinii i uzgodnień |  | 30% wartości wynagrodzenia |
|  | 2. Wyłożenie do publicznego wglądu: 1) Przygotowanie i przekazanie projektów ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu (w formacie doc) 2) Przygotowanie i przekazanie 2 egzemplarzy projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu (płyty CD + wydruki); | do 1 tygodnia od zakończenia opiniowania i uzgadniania |  |  |
|  | 3) Przygotowanie i przekazanie wykazu uwag wniesionych do projektu studium wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia (w formacie doc.); 4) Analiza sposobu rozstrzygnięcia uwag pod kątem ewentualnej konieczności ponowienia procedury i przedstawienia propozycji Zamawiającemu. | do 7 dni po upływie terminu składania uwag |  |  |
|  | - Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu zmiany studium wynikających z uwzględnienia uwag przez Prezydenta Miasta i ewentualne powtórzenie punktów 1, 2 (ETAP II – 2. Wyłożenie do publicznego wglądu, pkt 1, 2). | do 2 tygodni od dnia wydania zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag |  |  |
|  | 3. Uchwalenie studium: - Wprowadzenie do projektu zmiany studium ewentualnych zmian, wynikających z uwzględnienia uwag przez Prezydenta Miasta; - Przygotowanie projektów załączników do uchwały o uchwaleniu zmiany studium, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; - Przygotowanie projektu uzasadnienia do uchwały o uchwaleniu zmiany studium; - Przekazanie do uchwalenia prac, o których mowa w pkt 1÷ 3, w tym: - tekst, zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszej umowy, - 2 egzemplarze rysunku studium w kolorze, w skali 1:10 000, - płyta CD z tekstem i rysunkiem studium jw., - zaktualizowane opracowanie skutków finansowych uchwalenia zmiany studium (płyta CD + wydruk); - Wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie studium po stwierdzeniu przez Radę Miejską takiej konieczności lub w wyniku uwzględnienia przez Radę Miejską uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmiany studium; | do 3 tygodni od dnia wydania zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag |  |  |
|  | - Przygotowanie i przekazanie dwóch egzemplarzy dokumentacji prac planistycznych w celu przedstawienia wojewodzie wraz z tekstem uchwały i załącznikami na płycie CD (forma, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy). | 5 dni od dnia uchwalenia studium |  |  |
| 3. | ETAP III Przygotowanie i przekazanie wtórników studium, w następujących ilościach: - 2 egzemplarze rysunku studium – czarno-białe, laminowane dwustronnie, w skali 1:10 000, - 2 egzemplarze rysunku studium – w kolorze, laminowane dwustronnie, w skali 1:10 000, - 1 legenda – czarno-biała, laminowana dwustronnie, w formacie A4, - 1 egzemplarz uchwały wraz z załącznikami tekstowymi i rysunkiem, w kolorze, w skali 1:10 000, - płyta CD, zawierająca: uchwałę z załącznikami (tekst w formatach doc, pdf, rysunki w formatach jpg, pdf, geoTIFF – układ współrzędnych PL-2000 strefa V), prognozę oddziaływania na środowisko (tekst w formacie doc, pdf, rysunki w formatach jpg, pdf), tekst uchwały z uzasadnieniem (odpowiednio w formatach: XML-Legislator, pdf), zestawienie powierzchni (istniejących i projektowanych) terenów o poszczególnych przeznaczeniach wraz z procentowym ich udziałem w stosunki do całkowitej powierzchni miasta – w formie tabelarycznej, w formacie xls, w oparciu o sprawozdania statystyczne GUS, bazę danych graficzno-opisowych w formatach shp i dbf, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. | do 10 dni od dnia publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego |  | 30% wartości wynagrodzenia |
|  |  |  | Razem: | 100% |

* W terminy nie wlicza się czasu na sprawdzanie przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji oraz zwłoki wynikającej z § 2 ust. 5 umowy.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr A.272.        .2021 z dnia_________2021 r.

"Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra”

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) , w związku z art. 74a ust. 2 ww. ustawy oświadczeniem, że:

□* ukończyłam/-łem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych 
z kształceniem w obszarze:

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,

b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo 
i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,

d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych

□* ukończyłam/-łem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brałam/-em udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………….……………………………………………………

(podpis autora prognozy oddziaływania na środowisko,

a w przypadku zespołu autorów

- kierującego tym zespołem)

*  niewłaściwe skreślić